情報処理技法（リテラシ）II  
出版社調査計画書

リーダー：矢尾板めい

メンバー：矢澤朝香

メンバー：李琳

メンバー：中野莉彩

メンバー：森加依

メンバー：西脇優花

1. チーム名

|  |
| --- |
| チーム残業 |

2. 活動目的

|  |
| --- |
| チーム残業では出版社という業界について調査することで各メンバーの人生設計に役立てることを目的とする。そのために以下の二つの目標を設定する。  1つ目は、出版社の社会的役割と、その職に就く人の生涯を調査し、俯瞰的立場からその職業について理解を深めることを目標とする。  　2つ目は、実際に出版社の仕事を1つ実行してみることで、その魅力について再確認を行うことを目標とする。 |

3. 対象

|  |
| --- |
| 対象１：編集者  ・職業概要  ・出版市場の推移  ・職業に就く人の人口比率、年齢比率  ・職業に就いた人の代表的な人生の流れ（入社～退社、いつ頃いくらの年収等）  対象2：営業職  ・職業概要  ・出版市場の推移  ・職業に就く人の人口比率、年齢比率  ・職業に就いた人の代表的な人生の流れ（入社～退社、いつ頃いくらの年収等） |

4. チーム体制

|  |  |
| --- | --- |
| メンバー名 | 担当 |
| 矢尾板めい | とりまとめ、連絡係 |
| 矢澤朝香 | 書類作成、発表資料作成 |
| 李琳 | 書類作成、発表資料作成 |
| 中野莉彩 | 職業調査班 |
| 森加依 | 職業体験班 |
| 西脇優花 | 職業体験班 |

5. 活動方法

|  |
| --- |
| 困ったらLINEで報告し合う。ホウレンソウ大事に！  ・基本連絡手段はLINE  ・毎週授業後に今週の活動チェック  ・Googleドライブでファイル共有  ・毎週火曜日に書類作成班は進捗チェック→進捗が遅いメンバーのフォロー等 |

6. 活動スケジュール（マイルストーンのみ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018/10/15 | 計画書作成 | 本計画書を作成、提出 |
| 2018/11/1 | メンバーの計画確認 | 各自で調べた内容を取りまとめ、再分配 |
| 2018/11/10 | 職業調査書α版完成 | 草書を作って読み合い |
| 2018/11/17 | 職業調査書完成 | 清書して完成 |
| 2018/12/10 | 職業体験資料完成 | 職業体験で作った何かが完成 |
| 2018/12/20 | 資料提出＆発表 | 成果物の提出と発表 |